## 2025
Regionalni koordinator (RK) |  |  | Godišnji radni plan za 2025. godinu
JU REDEA |  |  | Datum: 12. 12. 2024. Mjesto: Čakovec
GODIŠNJI RADNI PLAN RK ZA GODINU 2025.
Br. | Specifični ciljevi i mjere |  |  | Zadaci/ Aktivnosti | Rezultat | Pokazatelji rezultata | Osobe / tijela odgovorne/ odgovorna za provedbu aktivnosti | Vremenski okvir | Potencijalni rizici | Polugodišnje praćenje 30/6/2024 | Polugodišnje praćenje 31/12/2024
| Što želimo postići? |  |  | Kako ćemo postići ciljeve? Koje ćemo točno aktivnosti izvršiti? | Koji je predviđeni rezultat aktivnosti koje ćemo provesti? | Kako možemo mjeriti rezultat? Iskazati numerički/kvalitativno kada god je moguće! | Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i postizanje rezultata? | Kada bi aktivnosti trebale biti dovršene? | Što bi moglo ugroziti provedbu aktivnosti?
Ured ravnatelja
1. | Učinkovito upravljanje javnom ustanovom / Mjera: Planiranje i organizacija poslovanja |  |  | Organizacija sjednica Upravnog vijeća; Priprema Godišnjeg plana rada; Priprema godišnjeg financijskog plana s dvogodišnjom projekcijom; Priprema rebalansa; Koordinacija rada svih odjela; Financijsko praćenje poslovanja; Praćenje provedbe plana rada; Sudjelovanje u provedbi projekata; Sudjelovanje u vođenju računovodstvenih poslova; Uređenje poslovnih procesa - digitalizacija Poslovi glasnogovornika | Uspješno poslovanje JU REDEA prema postavljenim ciljevima | Održano minimalno 5 sjednica Upravnog vijeća; Izrađen godišnji plan rada, osigurana uspješna provedba planskih dokumenata; Pozitivan imidž JU REDEA u javnosti i kod ključnih dionika | ravnateljica/zamjenica ravnateljice/voditeljica ureda | kontinuirano | Kašnjenje u isplatama od strane osnivača i ugovornih tijela | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
2. | Učinkovito upravljanje javnom ustanovom / Mjera: Upravljanje ljudskim potencijalima |  |  | Planiranje ljudskih potencijala - predviđanje potreba za zapošljavanjem i usavršavanjem; Praćenje radne uspješnosti i redoviti razgovori sa zaposlenicima radi pružanja povratne informacije i definiranja ciljeva; Jačanje organizacijske klime kroz zajedničke aktivnosti (teambuilding, obilježavanje uspjeha); Edukacija/usavršavanje zaposlenika - organizacija internih edukacija i upućivanje zaposlenika na edukacije vanjskih pružatelja | Učinkovit sustav upravljanja ljudskim potencijalima kao preduvjet uspješnog poslovanja | Organizirane minimalno dvije interne edukacije; Pozitivna organizacijska klima (prati se kroz platformu za sugestije, pritužbe); Održana min. dva ciklusa razgovora sa zaposlenicima | ravnateljica/zamjenica ravnateljica | kontinuirano | Neučinkovita interna komunikacija | Interno izvještavanje | Interno izvještavanje
3. | Jačanje uloge regionalnog koordinatora / Mjera: Jačanje suradnje i sinergije među dionicima u svrhu razvoja Međimurja |  |  | Sudjelovanje na koordinacijama o projektima Međimurske županije te kolegijima gradonačelnika i načelnika Međimurske županije na kojima se predstavljaju ključne informacije i novosti iz područja regionalnog razvoja, otvoreni natječaji i natječaji u najavi financirani iz EU fondova; Sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća MŽ i Partnerskog vijeća Grada Čakovca; Sudjelovanje u radu radnih skupina i tijela na nacionalnoj razini (Odbor za praćenje PKK i ITP); Suradnja s MRRFEU i drugim ministarstvima; Koordinacija pružanja savjetodavne podrške u pripremi i provedbi projekata javnopravnim tijelima; Poticanje osmišljavanja novih projektnih ideja i koordinacija pripreme projektnih prijava | Osigurana koordinacija aktivnosti dionika regionalnog razvoja | Sudjelovanje na minimalno 2 kolegija gradonačelnika i načelnika Osmišljena minimalno 4 nova projekta | ravnateljica/zamjenica ravnateljice | kontinuirano | Nedovoljna spremnost na suradnju različitih dionika | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
4. | Jačanje uloge regionalnog koordinatora |  | Koordinacija provedbe projekta tehničke pomoći za sufinanciranje rada regionalnog koordinatora | Provedba projekta u skladu s ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava. | Prihvaćeni zahtjevi za nadoknadom sredstava | Pružena savjetodavna podrška u pripremi i provedbi projekata za min. 6 korisnika; Pripremljena 4 ZNS-a. | Projektni tim | Kontinuirano | Kašnjenje u objavi poziva za tehničku pomoć i evaluaciji projektnih prijava | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
Odsjek za opće i ostale poslove
5. | Učinkovito upravljanje javnom ustanovom / Mjera: Planiranje i organizacija poslovanja |  |  | Izrada općih akata; Sudjelovanje u organizaciji sjednica Upravnog vijeća i povezana administracija; Administrativni i pravni poslovi; Podrška ostalim odjelima u pravnim poslovima po pojedinim projektima; Vođenje računovodstvenih poslova; Financijsko i fiskalno izvještavanje; Izvještavanje prema metodologiji osnivača; Priprema Plana nabave i provedba postupaka JN; Vođenje uredskog poslovanja (pisarnice i pismohrane) i osiguravanje prilagodbe izmjenama propisa | Osigurana administrativna podrška poslovanju JU REDEA | Usklađeni svi potrebni opći akti i usvojeni od strane Upravnog vijeća; Izrađen Plan nabave i provedeni planirani postupci | voditeljica ureda ravnatelja | kontinuirano | n/p | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
Međuodjelske mjere i aktivnosti
6. | Jačanje uloge regionalnog koordinatora / Mjera: Praćenje trendova kroz provedbu međunarodnih projekata |  | Prijava transnacionalnih i prekograničnih projekata | Prijava transnacionalnih i prekograničnih projekata na pozive iz različitih Interreg programa, a u svrhu jačanja suradnje, kapaciteta i uloge regionalnog koordinatora. | Projekt pripremljen za prijavu | Pripremljene min. 2 projektne prijave | Projektni timovi | Kontinuirano | n/p | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
7. |  |  | Provedba transnacionalnih i prekograničnih projekata: 1) EXPRESS (Interreg Europe) 2) CE - Spaces4All (Interreg Central Europe) 3) Mystical Danube (Interreg Danube) 4) HARMONMISSIONS (Interreg Danube) 5) Danube4Ecosyystem (Interreg Danube) 6) DeCo (Interreg Europe) 7) FBI4EU (Interreg Europe) 8) SHARING (Interreg Europe) 9) ODZIV (Interreg SI-HR) 10) BIOMMICRY (Interreg IPA Adrion) 11) ADRISKY (Interreg IPA Adrion) 12) PRIMES (Interreg IPA Adrion) 13) Empowering Migrant Voices for local Integration and Inclusion“ - EMV-LII (AMIF) | Provedba projektnih aktivnosti na području MŽ. | Uspješna provedba projekata, prihvaćeni zahtjevi za nadoknadom sredstava | Izrađena 2 zahtjeva za nadoknadom sredstava po projektu | voditelji projekata | kontinuirano | n/p | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
8. | Jačanje uloge regionalnog koordinatora / Mjera: Podrška u provedbi projekata |  | Dvorac Feštetić Pribislavec | Provedba projekta (uloga voditelja projekta). | Uspješna provedba projekta - prihvaćeni zahtjevi za nadoknadom sredstava. | Izrađeno min. 4 zahtjeva za nadoknadom sredstava. | voditeljica odjela | kontinuirano | n/p | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
9. |  |  | Interpretacijski centar Palača međimurske popevke - Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - GRUPA 1 - Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene 2.b skupine | Provedba projekta (uloga voditelja projekta, koordinatora za administraciju i financije projekta). | Uspješna provedba projekta - prihvaćeni zahtjevi za nadoknadom sredstava. | Izrađeno min. 4 zahtjeva za nadoknadom sredstava. | voditeljica odjela | kontinuirano | n/p | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
10. |  |  | Centar kulture Nedelišće | Provedba projekta (uloga voditelja projekta, asistent voditelja projekta) | Uspješna provedba projekta - prihvaćeni zahtjevi za nadoknadom sredstava. | Izrađena min.2 zahtjeva za nadoknadom sredstava | voditeljica odjela | kontinuirano | n/p | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
11. | Jačanje uloge regionalnog koordinatora / Mjera: Osmišljavanje i razrada strateških projekata |  | Centar znanosti u Čakovcu | Koordinacija izrade projektno-tehničke dokumentacije; Priprema prijave za financiranje putem financijskih instrumenata; Umrežavanje s centrima znanosti te OCD i pojedincima aktivnim u popularizaciji znanosti; Organizacija aktivnosti popularizacije znanosti - STEAM festival | Strateški projekt u visokoj fazi pripreme | Djelomično izrađena projektno-tehnička dokumentacija za građenje i opremanje centra znanosti (idejni projekt, glavni projekt) | zamjenica ravnateljice | kontinuirano | Kašnjenje postupka javne nabave. | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
12. |  |  | Zelena oaza Čakovca | Koordinacija završteka provedbe projekta tehničke pomoći iz kojeg je financirana izrada i priprema prijave na poziv prikladan za financiranje investicije. | Projekt pripremljen za investiciju | Pripremljena projektna prijava | zamjenica ravnateljice | kontinuirano | Kašnjenje poziva za dodjelu bespovratnih sredstava | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
13. |  |  | Rekonstrukcija skladišta u Centru znanja (ICeK, TICM, KEC) | Sudjelovanje u provedbi projekta izrade projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju zapuštenih objekata i njihovu revitalizaciju. | Projekt pripremljen za investiciju | Izrađena projektno-tehnička dokumentacija za građenje i opremanje, projekt ICeK prijavljen za financiranje iz ITU Čakovec | voditeljica odjela | kontinuirano | Kašnjenje poziva za dodjelu bespovratnih sredstava | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
Odjel za strateško planiranje i razvojne programe
14. | Jačanje uloge regionalnog koordinatora / Mjera: Kreiranje i praćenje provedbe strateških dokumenata |  |  | Praćenje provedbe Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine; Praćenje provedbe strategija LAG-ova i planova razvoja JLS-a; Praćenje provedbe provedbenih programa i savjetovanje pri izvještavanje o njihovoj provedbi; Praćenje provedbe Strategije razvoja urbanog područja Čakovec; Sudjelovanje u pripremi i provedbi ostalih strateških dokumenata na lokalnoj i regionalnoj razini. | Uspješna provedba strateških dokumenata u skladu s postavljenim ciljevima | Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja za 2024. godinu; Izrađeno izvješće o provedbi Provedbenog programa Međimurske županije za razdoblje do 2025. godine. Izrađen Provedbeni program Međimurske županije za razdoblje do 2029. godine. | voditeljica odjela | Kontinuirano | Nezainteresiranost ključnih dionika Neprepoznavanje važnosti strateškog planiranja na regionalnoj/lokalnoj razini | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
15. | Jačanje uloge regionalnog koordinatora / Mjera: Osmišljavanje i razrada strateških projekata |  |  | Praćenje i ažuriranje županijske baze strateških projekata. | Ažurirana baza projekata. | Održana min. 2 sastanka s ključnim dionicima. | zamjenica ravnateljice / voditeljica odjela | Kontinuirano | kašnjenje s objavom otvorenih poziva | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
16. | Jačanje uloge regionalnog koordinatora / Mjera: Međuregionalna suradnja |  |  | Sudjelovanje u provedbi Razvojnog sporazuma (5 sjevernih županija); | Uspješna provedba Sporazuma, prihvaćena izvješća o provedbi. | Izrađena 4 izvješća o provedbi. | ravnateljica / voditeljica odjela | Kontinuirano | n/p | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
17. | Jačanje uloge regionalnog koordinatora / Mjera: Jačanje suradnje i sinergije među dionicima u svrhu razvoja Međimurja |  |  | Koordinacija aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezanih za regionalni razvoj; Koordinacija s ključnim dionicima vezanih uz razvoj Međimurja (redovita komunikacija kroz minimalno dvomjesečne sastanke) - lokalne razvojne agencije, LAG-ovi i sektorske agencije; Praćenje natječaja i informiranje javnopravnih tijela o mogućnostima financiranja pojedinačnih ili grupnih incijativa i projekata; Obavljanje poslova Tajništva Partnerskog vijeća Međimurske županije | Osigurana koordinacija aktivnosti dionika regionalnog razvoja na razini Međimurske županije | Održano min. 2 sastanka s ključnim dionicima; Poslane obavijesti o pozivima za dodjelu projektnih prijedloga potencijalnim prijaviteljima. | zamjenica ravnateljice/ voditeljica odjela | Kontinuirano | Nezainteresiranost dionika za suradnju i dijeljenje informacija o planiranim inicijativama i projektima | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
18. | Unaprjeđenje imidža i prepoznatljivosti javne ustanove / Mjera: Komunikacija identiteta |  |  | Upravljanje sadržajem internetske stranice, Facebook stranice JU REDEA i ostalim društvenim mrežama; Organizacija godišnje konferencije o radu; Organizacija tematskih događanja (Dani otvorenih vrata EU projekata, Dan Europe i sl.); Koordinacija odjela JU REDEA u organizaciji konferencija za medije te pripremi i distribuciji objava za medije. | Javnost informirana o radu JU REDEA i održan pozitivan imidž | Svakodnevna objava vijesti na internetskoj i Facebook stranici te ostalim društvenim mrežama; Održana godišnja konferencija o radu JU REDEA. | viša stručna suradnica | Kontinuirano | Nepravovremeno objavljivanje vijesti uslijed neodgovarajuće komunikacije među odjelima | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
19. | Jačanje uloge regionalnog koordinatora | Mjera: Podrška u provedbi projekata / Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv - NPOO.C3.1.R1-I1.01" |  | Savjetovanje u provedbi projekata za Općine Pribislavec, Mala Subotica i Donji Vidovec. | Uspješna provedba projekata, prihvaćeni zahtjevi za nadoknadom sredstava | Izrađena min. 3 zahtjeva za nadoknadom sredstava. | Projektni tim | Kontinuirano | n/p | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
20. |  | Mjera: Podrška u provedbi projekata |  | Savjetovanje u provedbi projekata prijavljenih na prvi poziv Interrega Slovenija-Hrvatska, u kojima su Međimurska županija i druga javnopravna tijela ili partneri, a koji su prijavljeni tijekom 2023.- projekt PALI CARE | Uspješna provedba projekata, prihvaćeni zahtjevi za nadoknadom sredstava | Pripremljena 2 izvješća po projektu. | Projektni tim | Kontinuirano | n/p | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
Odjel za pripremu i provedbu projekata iz područja društvenih djelatnosti
21. | Učinkovito upravljanje javnom ustanovom | Mjera: Planiranje i organizacija poslovanja |  | Provođenje edukacija za vanjske korisnike (primarno priprema i provedba projekata) | Učinkovit prijenos znanja na korisnike | Provedene min. 2 edukacije za korisnike | Voditeljica odjela | Kontinuirano | Nezainteresiranost korisnika za edukaciju o pripremi i provedbi projekata | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
22. | Jačanje uloge regionalnog koordinatora | Mjera: Kreiranje i praćenje provedbe strateških dokumenata |  | Praćenje i koordinacija provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala MŽ | Uspješna provedba SRLJP te projekata i incijativa iz SRLJP-a. | Izrađeno izvješće o provedbi SRLJP | Voditeljica odjela | Kontinuirano | Nezainteresiranost ključnih dionika | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
23. |  | Mjera: Podrška u provedbi projekata a) NPOO izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija DV-a ( Sv. Marija) b) NPOO Projekti specijalizacije za inst. primarne zdravstvene zaštite - DZ, ZHM c) ZELENA TRANZICIJA U OSNOVNOJ ŠKOLI NEDELIŠĆE – IZGRADNJA NOVE ENERGETSKI UČINKOVITE ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE NEDELIŠĆE - OŠ Nedelišće d) NPOO Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole e) ESF+ Županijski socijalni planovi - Izrada socijalnog plana Međimurske županije za razdoblje od 2025. - 2027. godine f) NPOO Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola - Rekonstrukcija i opremanje Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec g) i dr. prema rezultatima evaluacije u okviru poziva iz 2024. |  | Podrška u pripremi ZNS-ova i izvještaja o napretku projekta Savjetovanje u financijskom upravljanju projektom | Korisnicima prihvaćeni zahtjevi za nadoknadom sredstava/izvještaji o napretku projekta | Pripremljeni ZNS-ovi/izvještaji o napretku projekta za min. 8 projekata | Voditeljica odjela/projektni tim | Kontinuirano | n/p | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
24. |  | Mjera: Aktivna suradnja s javno-pravnim tijelima na pripremi i razradi projektnih ideja i programa JLRS, obrazovne institucije i druge javno-pravne ustanove - Priprema projektnih prijava iz područja društvenih djelatnosti za javnopravna tijela i prijava na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru NPOO, PKK, ITP, ESF+, Programa Unije, Interreg (prekogranična i transnacionalna suradnja) te nacionalne pozive. |  | Priprema cjelokupne dokumentacije za prijavu projektnih prijedloga. | Projektni prijedlozi i sva pripadajuća dokumentacija spremna za prijavu | Pripremljeno min. 10 projektnih prijedloga | Voditeljica odjela | Kontinuirano | n/p | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
25. |  | Mjera: Podrška u provedbi projekata a) Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge) - Izradnja i opremanje Centra za starije osobe Međimurske županije b) Program Konkurentnost i kohezija - Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije Republika Hrvatska c) Program Konkurentnost i kohezija - Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici djeci, mladima i obiteljima u riziku Republika Hrvatska d) ESF+ Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a - ITEO 2.0 |  | Upravljanje projektom kao partner zadužen za administrativno praćenje, koordinaciju i izvještavanje. | Izvještaji o napretku projekta, završna izvješća | Pripremljeni ZNS-ovi, završna izvješća, provedene aktivnosti | Projektni tim | Kontinuirano | n/p | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
26. | Unaprjeđenje imidža i prepoznatljivosti javne ustanove | Uključivanje u inicijativu Tjedan cjeloživotnog učenja 20255. |  | Cjelotjedna Kampanja CU na društvenim mrežama + edukacija | Pripremljen program i odrađene aktivnosti za pripremu događanja; održana događanja | Provedena 1 kampanja i 1 edukacija; Održana radionica za min. 20 polaznika | Voditeljica odjela | Kontinuirano. | n/p | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
Odjel za pripremu i provedbu projekata iz područja gospodarstva
27. | Jačanje uloge regionalnog koordinatora | Mjera: Osmišljavanje i razrada strateških projekata Eko regija Centar za radnu integraciju |  | Koordinacija procesa izrade strategije Eko regije i osmišljavanje oilot projekata Podrška u konceptualizaciji, definiranju modela poslovanja i faza razvoja Centra | Osigurani preduvijeti za pokretanje strateških projekata MŽ | Objavljena strategija Definiran model rada i faze razvoja Centra | voditeljica odjela | do 31.12.2025. | Nemogućnost konsenzusa partnera i dionika projekata; imovinsko-pravni odnosi otežavaju optimalno planiranje projekata; JP ne predviđaju stvarne potrebe na terenu | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
28. |  | Mjera: Kreiranje i praćenje provedbe strateških dokumenata Plan industrijske tranzicije Sjeverne Hrvatske i Akcijski plan regionalnih lanaca vrijednosti Akcijski plan promicanja ulaganja u MŽ i Baza poslovnih zona - Provedba Akcijskog plana, praćenje stanja u poslovnim zonama, razvoj i planiranje poslovnih zona. Pružanje informacija o poduzetničkom okruženju i poslovnim zonama potencijalnim investitorima. |  | Sudjelovanje u praćenju provedbe Akcijskog plana regionalnih lanaca vrijednosti Sjeverne Hrvatske Informiranje poduzetnika o ZPU Koordinacija provedbe Akcijskog plana promicanja ulaganja MŽ do 2025. Ažuriranje stanja u zoni Poslovni park Međimurje Ažuriranje stanja u zonama diljem MŽ | Osigurana strateška podloga za buduće projekte i doprinos postavljenoj viziji razvoja | Izvještaj o provedbi Akcijskog plana promicanja ulaganja MŽ. Ažurirano stanje u poslovnim zonama MŽ | voditeljica odjela | do 31.12.2025. | Nedovoljna uključenost dionika u proces praćenje provedbe Nedostupnost relevantnih pokazatelja i podataka | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
29. |  | Mjera: Podrška u provedbi projekata Podrška i savjetovanje u provedbi projekata iz programa NPOO projekata općine Štrigova, školama i dr. prijavljenih tijekom 2023. i 2024. godine |  | Savjetovanje u postupcima JN, oko vođenja i koordinacije projekata, pravilima izvještavanja, izrade novčanog tijeka projekta i ostalim potrebama nositelja i partnera u projektima. | Osigurana nesmetana provedba ugovorenih projekata. | Izvještaji o napretku projekta predani u roku. | Voditeljica odjela | do 31.12.2025. | Nedostatak komunikacije nositelja projekta s dioncima, PT-ovima i RK-om Nedovoljna zainteresiranost | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
30. |  | Mjera: Jačanje suradnje i sinergije među dionicima u svrhu razvoja Međimurja Podrška ključnim gospodarskim sektorima kroz suradnju s MŽ; TICM, MENEA, HGK, HOK, RCK TŠČ i institucijama na nacionalnoj razini, organiziranje edukacija, radionica i konferencija za jačanje poduzetničkih kompetencija i stvaranje pozitivne poduzetničke klime. Podrška rastu i razvoju uspješnih poduzeća na području županije (savjetovanje o javnim pozivima, financijskim instrumentima i Zakonu o poticanju ulaganja) |  | Praćenje stanja i problematike vezane uz gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i ruralni razvoj; Sudjelovanje na konferencijama i seminarima vezano za jačanje gospodarstva i pružanje potpore jačanju konkurentnosti gospodarskih sektora. Priprema koncepta i organizacija konferencija i događanja. | Djelatnici i osnivač informirani o stanju i problematici vezanoj uz gospodarstvo, MSP i ruralni razvoj, raspoloživa tehnička i savjetodavna pomoć. Osnivač i ciljne skupine informirani su o stanju i zonama i poticajima za investicije | Sudjelovanje na 5 konferencija i seminara vezanih uz jačanje gospodarstva i pružanje potpore poduzetnicima i poljoprivrednicima. Napravljen koncept Poljoprivredne konferencije "Upravljanje znanjem u poljoprivredi" za 2024. Organizirana 1 edukacija i sudjelovanje na barem 5 edukacija. | Voditeljica odjela | do 31.12.2025. | Nedovoljan prijenos ključnih informacija među dionicima Nedostatak prostora za daljnje širenje poslovnih zona | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
31. |  | Mjera: Aktivna suradnja s javnopravnim tijelima na pripremi i razradi projektnih ideja i programa Priprema i prijava projekata u suradnji s MJČ, RCK, TICM, MENEA-om Programi potpore poduzetnicima Međimurske županije |  | Priprema projektnih prijava za MJČ i druge dionike Sudjelovanje u osmišljavanju i provedbi županijskih ili lokalnih programa - Program za potporu male vrijednosti za MŽ "Međimursko poduzetništvo", Program za sufinanciranje troškova pripreme projektnih prijedloga i drugih sličnih programa. | Pripremljen i objavljen program potpora u suradnji s MŽ i TICM Ojačani kapaciteti i omogućeno sufinanciranje iz EU fondova za MJČ | Prijavljeno barem 5 projekata Dodijeljene potpore MSP temeljem Programa "Međimursko poduzetništvo", dodijeljene potpore za sufinanciranje troškova pripreme projektnih prijedloga. | Voditeljica odjela | do 31.12.2025. | Nedostatni kapaciteti za sve potrebe javnopravnih tijela Poteškoće u pređviđanju potreba poduzetnika | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji
32. |  | Mjera: Međuregionalna suradnja Sudjelovanje u projektu BOND 3, Potpora radu CEPOR-a, partnerstvo u Horizontalnom integriranom transformacijskom projektu za davanje podrške jačanju regionalnih eko sustava za industrijsku tranziciju |  | Sudjelovanje u planiranim aktivnostima, provedba preuzetih aktivnosti, izvještavanje. | Osigurana podrška poduzenticima | Predani potrebni izvještaji | Voditeljica odjela | do 31.12.2025. | nepredvidive okolnosti uzrokovane pandemijom | Interno izvještavanje | Godišnje izvješće o radu dostavlja se Međimurskoj županiji